## Release
|  |  | █ Desarrollo █ Planificación █ QA + Seguridades - (Certificación con requirente) | [21 empty] | Emilio | Dayana | Paula | Marcelo | Alexandra | Miguel
|  |  | LINEA DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIDEOJUEGO SOKOBAN | HORAS |  | VIE |  |  |  | SAB |  |  |  | DOM | LUN |  |  |  | MAR |  |  |  | MIE |  |  |  | JUE | TEAM | [5 empty] | PMs
Planificación y Documentación | 10 | 100% | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
Reunión con el Cliente | 1 |  | x | x | x | x | [18 empty] | x | x | x | x | x | x
Elicitación de requerimientos | 1 |  |  | x | x | x | [19 empty] | x | x | x
Historias de Usuario | 3 |  |  | x | x | x | [19 empty] | x | x | x
Casos de Prueba | 3 |  |  | x | x | x | [19 empty] | x | x | x
Levantamiento de ambiente de desarrollo | 2 | [5 empty] | x | x | x | x | [14 empty] | x | x | x | x |  | x
Diseño | 9 | 0% |  |  | █ | █ | █ | █
Revisión de las Historias de Usuario | 1 | [5 empty] | x | x | x | [15 empty] | x |  | x |  | x | x
Targetas CRC | 2 | [5 empty] | x | x
Casos de Uso | 3 | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | x |  | x |  | x | x
Diseño de diagrama de clases | 3 | [5 empty] | x | x | x | x | [14 empty] | x |  | x |  | x | x
Codificación | 11 | 0% |  |  |  |  | █ | █
Preparación del entorno de desarrollo | 1 | [10 empty] | x | x | x | x | [9 empty] | x |  | x |  |  | x
Implementación de clases y métodos | 2 | [10 empty] | x | x | x | x | [9 empty] | x |  | x |  |  | x
Dearrollo de lógica del juego | 3 | [10 empty] | x | x | x | x | [9 empty] | x |  | x |  |  | x
Creación de pruebas Unitarias | 5 | [14 empty] | x | x | x | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x
Pruebas | 8 | 0% |  |  |  |  | █ | █
Pruebas Unitarias | 5 | [18 empty] | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x
Pruebas de aceptación por el cliente | 1 | [18 empty] | x | x | x | x |  |  | x |  |  | x
Casos de Prueba aceptados | 2 | [18 empty] | x | x | x | x |  |  | x |  |  | x
Revisión de Requerimientos | 5 | [23 empty] | .
Levantar ambiente de desarrollo | 5 | [23 empty] | .
Arquitectura de la solución | 6
Aceptación funcional | 5 | [23 empty] | .
Capacitación | 5 | [23 empty] | .
Capacitación | 6 | [23 empty] | .